УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_____________/В.А. Кузина/

"_____"________________20_____

План-график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в МБОУ «СОШ№2 им.Д.Х. Скрябина» ГО «Жатай»

| Условия | Основные мероприятия | Ответственные | Предварительное заслушивание о проделанной работе | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные условия введения ФГОС | 1. Основная образовательная программа основного общего образования | Наличие документов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 1.Целевой раздел Пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; систему оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися ООП основного общего образования | Дементьева О.В. Дементьева О.В. Дементьева О.В. +Уваровская Е.А | 14.03.2014 04.04.2014 25.04.2014 | Май 2014 |
|  |  | 2.Содержательный раздел, включающий общее содержание ООО и включающее образовательные программы, в том числе: программа УУД; программы отдельных предметов; программа воспитания и социализации, включающую направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся , их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы. | Дементьева О.В. Руководители МО, учителя предметники Киуру Е.А. Уваровская Е.А. |  |  |
|  |  | 3.Организационный раздел: Учебный план. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта | Дементьева О.В. |  |  |
|  |  | Публикация на сайте школы ООП ООО | Дементьева О.В. |  | Август 2015 |
|  | 2. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Внесение изменений в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | Дементьева О.В. | 25.04.2014 | Май 2014 |
|  | 3. Положения (при наличии условий) о культурно-досуговом центре и физкультурно-оздоровительном центре и др. | Наличие Положений | Киуру Е.А., учителя -предметники | По мере наличия условий |
|  | 4. Положения об информационно-библиотечном центре | Наличие Положения | Дьяконова Е.Ю. | 14.03.2014 | Май 2014 |
|  | 5. Должностные инструкции | Должностные инструкции приведены в соответствие с квалификационными характеристиками | Сачкова Н.Ф. | 25.04.2014 | Июнь 2014 |
|  | 6. Договор с родителями | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования | Сачкова Н.Ф. | 25.04.2014 |  |
|  | 7. Публичный доклад | Наличие в Публичном докладе информации о введении ФГОС ООО | Дементьева О.В. |  | Июнь 2014 |
| II. Финансово-экономические условия введения ФГОС | Финансово-экономическая документация | Наличие документов: Положение о платных дополнительных образовательных услугах Договоры о взаимодействии с УДОД Дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с изменением условий труда при переходе на ФГОС Положения о НСОТ, о доплатах и надбавках Коллективный договор (при наличии) | Сачкова Н.Ф., Киуру Е.А., Дементьева О.В. Стручкова Г.И. | 25.04.2014 16.03.2015 | Июнь 2014 Июнь 2015 |
| III. Организационно-содержательные, материально-технические условия введения ФГОС | 1. Организация образовательного процесса | Выбор УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Руководители МО, учителя -предметники | 14.03.2014 04.04.2014 | Апрель 2014 |
|  |  | Заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем | Руководители МО, учителя -предметники | 14.03.2014 04.04.2014 | Апрель 2014 |
|  |  | (проекты) рабочие варианты учебных программ педагогов с учетом требований ФГОС | Рабочая группа: руководители МО, учителя -предметники | 25.04.2014 16.05.2013 | Июнь 2014 |
|  |  | Разработка модели организации внеурочной деятельности | Рабочая группа: руководители МО, учителя -предметники | 14.03.2014 | Апрель 2014 |
|  |  | Программа внеурочной деятельности (по основным направлениям деятельности обучающихся 5 классов) | Рабочая группа: Руководители МО, учителя -предметники | 25.04.2014 16.05.2014 Апрель 2015 | Июнь 2014 Июнь 2015 |
|  |  | Проведение экспертизы и утверждения программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Метод.совет, рабочая группа | Сентябрь-декабрь 2014 | Январь 2015 |
|  | 2. Оснащённость учебных кабинетов | Паспорт кабинета, наличие информации о перспективном развитии кабинета | Руководители МО, зав.кабинетами, учителя-предметники | 25.04.2014 16.05.2014 | Май 2014, Май 2015 |
|  |  | Мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования | Руководители МО, учителя-предметники | 14.03.2014 | 25.04. 2014 |
|  | 3. Оснащённость ОУ спортивным оборудованием, инвентарём в соответствии с новыми требованиями для организации учебной и внеурочной деятельности | Спортивный зал и спортивная площадка Наличие необходимого спортивного оборудования | Лесик С.А., Стручкова Г.И. | 14.03.2014 | Май 2014 |
|  | 4. Оснащённость информационно-библиотечного центра | Наличие фонда художественной и справочной литературы для разных возрастов учащихся, коллекций медиа-ресурсов на электронных носителях, копировальной техники, компьютеров, наличие Интернета | Дьяконова Е.Ю. | 25.04.2014 16.05.2014 Сентябрь 2014г | Июнь 2014 сентябрь-декабрь 2014 |
|  |  | Обеспеченность УМК обучающихся 5 классов, в том числе электронными учебниками |  |  |  |
|  |  | Обеспеченность педагогов, обучающихся ЦОР |  |  |  |
|  | 5. Информационное обеспечение | Широкое информирование общественности о переходе на ФГОС ООО(СМИ, сайт, родительские собрания) | Дементьева О.В., Киуру Е.А., кл.руководители 5кл | Январь 2015 | Май 2015 |
| IV. Кадровые условия введения ФГОС | 1. Повышение квалификации педагогов | Наличие плана-графика повышения квалификации учителей: повышение квалификации всех педагогов основной школы учителей будущих 5 классов заместителей руководителей по УВР, ВР | Сачкова Н.Ф., Дементьева О | 14.03.2014 | Апрель 2014 Апрель 2015 |
|  | 2. Научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС | Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС | Дементьева О.В. на 2014г и посдедующие уч.г | 30.05. 2014 | Июнь 2014 |
|  |  | Разработано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, родителей, педагогов | Уваровская Е.А. | 25.04.2014 16.05.2014 | Июнь 2014 |

# Text boxes

РАССМОТРЕНО

на заседании МС

Протокол №_____от_________________